## Slide 1: BPM проект Оптимизация бизнес-процесса «Товародвижение»

## Slide 2: Заголовок
Дистрибутор ведущих мировых брендов FMCG на Дальнем Востоке

## Slide 3
Проект «Оптимизация бизнес-процесса «Товародвижение» является составной частью (первым этапом) стратегического проекта
«Внедрение Системы Менеджмента Качества и оптимизация процессов компании».

## Slide 4: Ситуация на момент старта проекта
Низкий уровень зрелости процессов
Функциональный подход к работе. Процессы не измеряются, метрики отсутствуют, измеряются только количественные показатели верхнего уровня (управленческая отчетность).
Снижение объемов продаж и рентабельности бизнеса
Высокие затраты, следовательно, оптимизация процессов и снижение затрат становится вопросом «выживания» бизнеса
Структура товарных запасов не сбалансирована. Высокий уровень списания товара

## Slide 5: Уровень зрелости управления бизнес-процессами

## Slide 6
Эффективность
Уровень сервиса
Удовлетворенность клиентов
Управляемость
Качество управления запасами
Создаем потенциал для входа в цикл PDCA
Затраты
Время процессов
Ручной труд
Количество ошибок

## Slide 7: План действий
Описать все подпроцессы целевого БП до уровня операций. Выделить владельцев и участников процессов, их ответственность. Регламентировать и внедрить ВНД
Определить метрики и показатели процессов. Разработать метрики, показатели и инструментарий детальной оценки уровня сервиса, автоматизировать отчетность.
Выявить зоны риска и точки для оптимизации.
Автоматизировать процесс «Управление запасами» – прогнозирование и заказ товара.
Централизовать отделы координации и оптимизировать работу.
Изменить бизнес-процессы Приморского регионального центра, повысить уровень контроля, снизить затраты и поднять уровень сервиса РЦ.

## Slide 8: Модуль управления товарными запасами
Структура товарных запасов не сбалансирована: по ряду позиций излишний запас, по ряду OOS;
Товарные запасы превышают на 68% нормативное значение и при этом есть потребность в заказе на 505 миллионов.

## Slide 9: Модуль управления товарными запасами

## Slide 10: Модуль управления товарными запасами

## Slide 11: Модуль управления товарными запасами
Результаты:
Уменьшение товарных запасов и экономия 11,2 млн руб.;
Сокращение 4 штатных единиц из 15;
Повышение достаточности товаров.
Потенциал:
Экономия 75 млн. руб. в год на процентах за пользование ДС.

## Slide 12: Реорганизация отделов координации
Анализ функционала, хронометраж, нормирование, трудозатраты
Оптимизация операций, исключение дублирования, автоматизация
Изменение структуры, приведение к оптимальной численности
Разработана новая система анализа Service Level
Chart: 
| 1. Прием и обработка заказов | 2. Подготовка документов для реализации | 3. Прием документов от экспедиторов | 4. Оформление корректировок | 5. Оформление возвратов | 6. Оформление договоров | 7. Ведение архива | 8. Прочее
Трудозатраты | 1066.614 | 867.4944 | 303.6231 | 993.5833 | 205.1 | 650 | 483.6778 | 1182.9468

## Slide 13: Реорганизация отделов координации

## Slide 14
ФУНКЦИЯ ПОДДЕРЖКИ СЕРВИСА
Новый отчет по Уровню Сервиса (Service Level)
РАЗБИВКА ПО ПРИЧИНАМ
100%
Поступило
Принято
К отбору
Отгружено
Доставлено

## Slide 15: Изменение процессов Приморского РЦ. Исходная ситуация

## Slide 16: Изменение процессов Приморского РЦ.
Внедрена внутренняя нормативная документация, проведено обучение персонала
Введена система ночного контроля. Для оперативного контроля используется группа в WhatsApp
Проверка контролером-комплектовщиком
отобранного товара
с помощью терминала
сбора данных (ТСД),
а не на бумажном
рабочем листе

## Slide 17
Система отбора товара коробками была изменена с «бумажного» отбора на «безбумажный» - теперь их собирают по ТСД
Система отбора штучного товара и товара упаковками была изменена с «бумажного» отбора на «безбумажный» путем запуска в работу системы Pick-by-Light
Повышен уровень контроля за работой персонала и соблюдением регламентов/инструкций
Штучный отбор перенесен в общую зону после расчета экономического и производственного эффекта отказа от зоны мезонина
Изменение процессов Приморского РЦ.

## Slide 18
Изменена система сбора товара. Ранее отбор производился по торговым точкам, теперь производится по рядам стеллажей.
Введена безакцептная передача на экспедицию
Изменение процессов Приморского РЦ.

## Slide 19: Отказ от склада в Находке и перевод на удаленное обслуживание из Владивостока
3. Погрузка в большегрузное авто.
1. Торговые команды работают на территории Находки. Прием заявок во Владивостоке.
2. Товар комплектуется в паллетах по маршруту. На каждой коробке наклейка с буквенным кодом ТТ.
4. Перегрузка и развоз товаров по торговым точкам

## Slide 20: Отбор товара на складе Pick by light
MVP. Ускорение комплектации в 2,48 раза.

## Slide 21: Отбор товара на складе Pick by light
Особенности:
Доработка функциональности;
Российская разработка элементной базы;
Дешевле в 6 раз продаваемых аналогов.

## Slide 22: Результаты

## Slide 23: Результаты

## Slide 24: Результаты
Итого годовой экономический эффект 68,4 млн руб.

## Slide 25: Инновационность и уникальность
Инновационность
Изменение процесса отбора товара штучного и упаковками на «безбумажный» с помощью системы Pick-by-Light
Полное перестроение процесса управления запасами: вместо ручных расчетов специалистами – полноценное использование математических и статистических методов теории управления запасами, автоматизация
Уникальность
Комплексный подход – после определения причин и взаимосвязей проблем и процессов, их решали с разных сторон разными методами
Разработка автоматизированных систем полностью делалась своими силами

## Slide 26: Возникшие трудности
Проведение стратегической сессии для диагностирования корпоративной культуры;
Идеологическая работа (ролики, обучение, конференции лайк-эником);
Внедрение системы сбалансированных показателей.

## Slide 27: BPM проект Оптимизация бизнес-процесса «Товародвижение»
Спасибо за внимание!